## 월간 계획표
8월(기본 구현 = 프로토 타입 / Sub Project 병행)
내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
프로젝트 일정 계획 | 이론 수업 진행 기간 | [7 empty] | 학원 자체 휴강 |  |  |  | 주말 |  | 광 복 절 |  |  |  |  | 주말 | [6 empty] | 주말
Prototype Baisic 제작
Prototype Thread 전환
심화 구현 회의
UI 설계 회의
9월(심화 구현 및 GUI)
내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
심화 구현 설계 및 계획 아이디어 회의 및 변경 |  |  | 주말 |  |  |  |  | 추석 연휴 | [8 empty] | 주말 | [6 empty] | 주말
설계된 모델을 각각의 파트별로 제작
심화구현에 맞추어 UI 아이디어 회의 및 변경
UI 변경에 따른 오류 제거
10월(파일 저장 및 유전 알고리즘)
내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
파라미터를 파일로 저장 및 로드 할수있게 제작 | 주말 |  | 개 천 절 |  |  |  |  | 주말 |  | 한 글 날 |  |  |  |  | 주말 | [6 empty] | 주말 | [6 empty] | 주말
유전 알고리즘 공부후 적용이 가능한지 여부 확인
유전 알고리즘이 가능하면 제작 아니면 GUI 및 사용자가 발생시킬수 있는 오류 제거 및 예외처리
마지막 테스트 및 서류 정리

## 8월 주간 계획
목표 | 프로젝트가 목표를 이해하고 장비의 동작 방식을 명확하게 파악함과 동시에 궁금한 점은 질문 리스트로 제작하여 정리
1주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 8/8 | 오전 | 프로젝트 이해를 위한 장비 동작 방법 회의
| 오후 | 장비 동작 방법을 명화하게 하기 위해 PDF를 참고하여 요구 명세서 작성
화 8/9 | 오전 | 학원 자체 휴강
오후
수 8/10 | 오전 | PPT와 요구명세서를 기반으로 간단한 Prototype 제작을 위한 회의 진행 (프로그램 변수 이름 및 모듈 개수 설정)
| 오후 | 버튼 5개를 모듈로 가정한 뒤 웨이퍼 1개 기준 PM공정을 마치고 나오는 과정 설계후 코딩작업
목 8/11 | 오전 | 각 모듈이 갖는 웨이퍼 MAX로 수정 후 코딩작업 |  | PDF 파일의 기본구현 과정 알고리즘 설계
| 오후 |  |  | 4주 계획 PPT 구성 및 주간 보고서 작성
금 8/12 | 오전 | 각 장비의 동작시간을 적용 후 배속 적용 |  | MDB to Excel 프로젝트 구상 및 사용언어 결정(C++, Python)
| 오후 |  |  | 4주 계획 PPT, 주간 보고서 => 엑셀 디자인 설정 및 작성
목표 | 하드웨어의 동작원리를 연락을 통해 최대한 파악, Prototype에서 수정해야 될 사항 정리 후 Thread 적용을 위해 회의 Main Project의 동작원리가 언제 확인 될 지 명확하지 않으므로 Sub Project병행 하여 진행
2주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 8/15 | 오전 | 광복절
오후
화 8/16 | 오전 | Prototype MAX 수치 코딩 작업 진행 B조에서도 발생하는 질문 리스트 병합 후 정리 => 추가적인 질문도 계속 정리 후 일정 확인 후 전송 예정
| 오후 | Prototype Thread 적용을 위한 회의 진행 및 코드 작성
수 8/17 | 오전 | Prototype Thread 모듈별 역할 분담
| 오후 | Prototype Thread 진행 |  | Prototype Thread 진행 및 Sub Project 설계 회의
목 8/18 | 오전
오후
금 8/19 | 오전
오후
목표 | (프로토 타입 기본구현 제작중)GUI 환경에서 웨이퍼 갯수 변경 가능 구현 ex) LPM 25개 -> 3개, ex) PM 6->3 등등 변수 정리 및 파라미터 화,각 모듈별 동작시간 적용 및 배속 설정 오류 제거 및 선택지 제한 ex) 사용자가 start 버튼 여러번 못누르기,웨이퍼 개수 마이너스로 못가게 하기
3주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 8/22 | 오전
오후
화 8/23 | 오전
오후
수 8/24 | 오전
오후
목 8/25 | 오전
오후
금 8/26 | 오전 |  |  |  | 예비군
오후
목표 | (프로토 타입 기본구현 완성)기본 UI 구성 후 오류 사항 제거 1개로 제한을 둔 각각의 모듈 개수를 최대치로 늘릴수 있게 변경
4주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 8/29 | 오전
오후
화 8/30 | 오전
오후
수 8/31 | 오전
오후
목 9/1 | 오전
오후
금 9/2 | 오전
오후

## 9월 주간 계획
목표 | (심화 구현) 심화 구현을 하기 위한 설계 및 계획 아이디어 회의 및 변경
5주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 9/5 | 오전
오후
화 9/6 | 오전
오후
수 9/7 | 오전
오후
목 9/8 | 오전 | 추석 연휴
오후
금 9/9 | 오전
오후
목표 | (심화 구현) 설계된 모델을 각각의 파트별로 제작
6주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 9/12 | 오전 | 추석 연휴
오후
화 9/13 | 오전
오후
수 9/14 | 오전
오후
목 9/15 | 오전
오후
금 9/16 | 오전
오후
목표 | (심화 구현) 심화구현 에 맞춰 GUI 아이디어 회의 및 변경
7주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 9/19 | 오전
오후
화 9/20 | 오전
오후
수 9/21 | 오전
오후
목 9/22 | 오전
오후
금 9/23 | 오전
오후
목표 | (심화 구현)GUI 변경에 따른 오류 제거
8주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 9/26 | 오전
오후
화 9/27 | 오전
오후
수 9/28 | 오전
오후
목 9/29 | 오전
오후
금 9/30 | 오전
오후

## 10월 주간 계획
목표 | 모든 파라미터를 파일로 저장 및 로드 할수있게 제작
9주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 10/3 | 오전 | 개천절
오후
화 10/4 | 오전
오후
수 10/5 | 오전
오후
목 10/6 | 오전
오후
금 10/7 | 오전
오후
목표 | 유전 알고리즘 공부후 적용이 가능한지 여부 확인
10주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 10/10 | 오전 | 한글날 대체 공휴일
오후
화 10/11 | 오전
오후
수 10/12 | 오전
오후
목 10/13 | 오전
오후
금 10/14 | 오전
오후
목표 | 유전 알고리즘이 가능하면 제작 아니면 GUI 및 사용자가 발생시킬수 있는 오류 제거 및 예외처리
11주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 10/17 | 오전
오후
화 10/18 | 오전
오후
수 10/19 | 오전
오후
목 10/20 | 오전
오후
금 10/21 | 오전
오후
목표 | 마지막 테스트 및 서류 정리
12주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 10/24 | 오전
오후
화 10/25 | 오전
오후
수 10/26 | 오전
오후
목 10/27 | 오전
오후
금 10/28 | 오전
오후